## Sheet1
Flight | Step | Machine | Planned_Start | Duration | Expected_Delay | Base_TS | Start_DT | Finish_DT
BA388 | S1 | Unload Gate 1 | 2 | 7.6 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 05:59 | 2026-04-11 06:07
BA388 | S2 | Transport Cart 10 | 10 | 1.8 | 0.31 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:07 | 2026-04-11 06:09
BA388 | S3 | Infeed Station 10 | 12 | 4 | 0.27 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:09 | 2026-04-11 06:13
FH8116 | S1 | Unload Gate 2 | 193 | 6.5 | 109 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:10 | 2026-04-11 09:16
FH8116 | S2 | Transport Cart 4 | 197 | 2 | 112.57 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
FH8116 | S3 | Infeed Station 2 | 195 | 4.5 | 116.56 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:12 | 2026-04-11 09:16
HV9078 | S1 | Unload Gate 1 | 199 | 6.8 | 73 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:23
HV9078 | S2 | Transport Cart 1 | 199 | 1.7 | 79.75 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
HV9078 | S3 | Infeed Station 5 | 196 | 3 | 84.48 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:13 | 2026-04-11 09:16
IB1301 | S1 | Unload Gate 1 | 141 | 6 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:18 | 2026-04-11 08:24
IB1301 | S2 | Transport Cart 8 | 148 | 1.7 | 0.1 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:25 | 2026-04-11 08:27
IB1301 | S3 | Infeed Station 10 | 150 | 4.6 | 0.07 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:27 | 2026-04-11 08:32
IB603 | S1 | Unload Gate 9 | 179 | 8 | 25.6 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:56 | 2026-04-11 09:04
IB603 | S2 | Transport Cart 10 | 190 | 1.7 | 24.83 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:07 | 2026-04-11 09:09
IB603 | S3 | Infeed Station 8 | 191 | 6.1 | 25.57 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:08 | 2026-04-11 09:14
KM420 | S1 | Unload Gate 2 | 55 | 11.4 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:52 | 2026-04-11 07:03
KM420 | S2 | Transport Cart 6 | 67 | 1.7 | 0.27 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:04 | 2026-04-11 07:06
KM420 | S3 | Infeed Station 10 | 69 | 8.2 | 0.22 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:06 | 2026-04-11 07:14
LO231 | S1 | Unload Gate 9 | 195 | 2.8 | 28.98 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:12 | 2026-04-11 09:15
LO231 | S2 | Transport Cart 9 | 197 | 1.7 | 29.84 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
LO231 | S3 | Infeed Station 8 | 197 | 1.8 | 31.56 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
OS297 | S1 | Unload Gate 1 | 75 | 8.3 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:12 | 2026-04-11 07:20
OS297 | S2 | Transport Cart 10 | 84 | 1.7 | 0.4 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:21 | 2026-04-11 07:23
OS297 | S3 | Infeed Station 4 | 86 | 5.4 | 0.33 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:23 | 2026-04-11 07:28
SK597 | S1 | Unload Gate 2 | 114 | 6.3 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:51 | 2026-04-11 07:57
SK597 | S2 | Transport Cart 1 | 121 | 1.7 | 0.29 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:58 | 2026-04-11 08:00
SK597 | S3 | Infeed Station 6 | 123 | 5.7 | 0.25 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:00 | 2026-04-11 08:06
SN1138 | S1 | Unload Gate 3 | 199 | 7.1 | 45 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:23
SN1138 | S2 | Transport Cart 8 | 199 | 1.6 | 52.11 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
SN1138 | S3 | Infeed Station 6 | 196 | 3 | 56.75 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:13 | 2026-04-11 09:16
SN1574 | S1 | Unload Gate 9 | 80 | 8.6 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:17 | 2026-04-11 07:26
SN1574 | S2 | Transport Cart 4 | 89 | 1.7 | 0.31 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:26 | 2026-04-11 07:28
SN1574 | S3 | Infeed Station 6 | 91 | 4 | 0.27 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:28 | 2026-04-11 07:32
SN2652 | S1 | Unload Gate 5 | 195 | 3.3 | 27.26 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:12 | 2026-04-11 09:15
SN2652 | S2 | Transport Cart 2 | 197 | 1.8 | 28.82 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
SN2652 | S3 | Infeed Station 1 | 199 | 7.2 | 28.73 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:23
SN2906 | S1 | Unload Gate 1 | 116 | 3.8 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:53 | 2026-04-11 07:57
SN2906 | S2 | Transport Cart 10 | 121 | 1.7 | 0.06 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:58 | 2026-04-11 08:00
SN2906 | S3 | Infeed Station 2 | 123 | 3.4 | 0.03 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:00 | 2026-04-11 08:03
SN3132 | S1 | Unload Gate 1 | 147 | 9.2 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:24 | 2026-04-11 08:33
SN3132 | S2 | Transport Cart 2 | 157 | 1.8 | 0.27 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:34 | 2026-04-11 08:36
SN3132 | S3 | Infeed Station 10 | 159 | 4 | 0.24 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:36 | 2026-04-11 08:40
SN3182 | S1 | Unload Gate 10 | 76 | 8.4 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:13 | 2026-04-11 07:21
SN3182 | S2 | Transport Cart 2 | 86 | 1.7 | 0.38 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:23 | 2026-04-11 07:25
SN3182 | S3 | Infeed Station 3 | 88 | 3.5 | 0.33 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:25 | 2026-04-11 07:28
SN3344 | S1 | Unload Gate 10 | 73 | 3.2 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:10 | 2026-04-11 07:13
SN3344 | S2 | Transport Cart 8 | 77 | 1.7 | 0.01 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:14 | 2026-04-11 07:16
SN3344 | S3 | Infeed Station 1 | 79 | 2 | 0.02 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:16 | 2026-04-11 07:18
SN3738 | S1 | Unload Gate 4 | 189 | 8.5 | 53.28 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:06 | 2026-04-11 09:14
SN3738 | S2 | Transport Cart 5 | 197 | 1.7 | 54.12 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
SN3738 | S3 | Infeed Station 3 | 195 | 3.8 | 57.79 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:12 | 2026-04-11 09:16
SN3740 | S1 | Unload Gate 9 | 113 | 10.9 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:50 | 2026-04-11 08:01
SN3740 | S2 | Transport Cart 5 | 125 | 1.7 | 0.33 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:02 | 2026-04-11 08:04
SN3740 | S3 | Infeed Station 10 | 127 | 4 | 0.28 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:04 | 2026-04-11 08:08
SN3752 | S1 | Unload Gate 8 | 102 | 5.7 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:39 | 2026-04-11 07:45
SN3752 | S2 | Transport Cart 4 | 108 | 1.7 | 0.4 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:45 | 2026-04-11 07:47
SN3752 | S3 | Infeed Station 8 | 110 | 3 | 0.33 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:47 | 2026-04-11 07:50
SN3766 | S1 | Unload Gate 5 | 39 | 10.7 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:36 | 2026-04-11 06:47
SN3766 | S2 | Transport Cart 8 | 51 | 1.8 | 0.24 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:48 | 2026-04-11 06:50
SN3766 | S3 | Infeed Station 6 | 53 | 5 | 0.21 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:50 | 2026-04-11 06:55
SN3768 | S1 | Unload Gate 10 | 161 | 10.5 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:38 | 2026-04-11 08:49
SN3768 | S2 | Transport Cart 8 | 173 | 1.7 | 0.16 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:50 | 2026-04-11 08:52
SN3768 | S3 | Infeed Station 6 | 175 | 8 | 0.15 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:52 | 2026-04-11 09:00
SN3774 | S1 | Unload Gate 6 | 192 | 6.7 | 39.32 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:09 | 2026-04-11 09:16
SN3774 | S2 | Transport Cart 1 | 197 | 1.7 | 41.12 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
SN3774 | S3 | Infeed Station 10 | 194 | 4.8 | 45.84 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:11 | 2026-04-11 09:16
SN3782 | S1 | Unload Gate 8 | 189 | 10.3 | 68.28 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:06 | 2026-04-11 09:16
SN3782 | S2 | Transport Cart 9 | 199 | 1.7 | 69.3 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
SN3782 | S3 | Infeed Station 3 | 199 | 35.3 | 71.01 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:51
SN3784 | S1 | Unload Gate 10 | 187 | 10.2 | 30.36 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:04 | 2026-04-11 09:14
SN3784 | S2 | Transport Cart 8 | 197 | 1.7 | 31.17 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
SN3784 | S3 | Infeed Station 7 | 199 | 43.4 | 30.97 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:59
SN3806 | S1 | Unload Gate 6 | 199 | 10.1 | 21 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:26
SN3806 | S2 | Transport Cart 6 | 199 | 1.7 | 31.09 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
SN3806 | S3 | Infeed Station 7 | 194 | 5 | 37.83 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:11 | 2026-04-11 09:16
SN3820 | S1 | Unload Gate 1 | 191 | 6.8 | 61.3 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:08 | 2026-04-11 09:15
SN3820 | S2 | Transport Cart 6 | 197 | 1.6 | 62.39 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
SN3820 | S3 | Infeed Station 9 | 195 | 3.7 | 66.02 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:12 | 2026-04-11 09:16
SN3828 | S1 | Unload Gate 8 | 199 | 10.3 | 90 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:26
SN3828 | S2 | Transport Cart 5 | 199 | 1.7 | 100.26 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
SN3828 | S3 | Infeed Station 4 | 199 | 19 | 101.92 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:35
SN3886 | S1 | Unload Gate 10 | 199 | 10 | 85 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:26
SN3886 | S2 | Transport Cart 7 | 198 | 1.4 | 96.04 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:15 | 2026-04-11 09:16
SN3886 | S3 | Infeed Station 9 | 199 | 79 | 96.41 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 10:35
TB1502 | S1 | Unload Gate 7 | 199 | 11 | 180 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:27
TB1502 | S2 | Transport Cart 10 | 199 | 1.6 | 190.99 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
TB1502 | S3 | Infeed Station 5 | 199 | 15 | 192.63 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:31
TB1552 | S1 | Unload Gate 5 | 183 | 11.7 | 29.12 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:00 | 2026-04-11 09:12
TB1552 | S2 | Transport Cart 3 | 197 | 1.7 | 29.12 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
TB1552 | S3 | Infeed Station 6 | 199 | 7.3 | 28.98 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:23
TB1702 | S1 | Unload Gate 2 | 199 | 12.2 | 13 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:28
TB1702 | S2 | Transport Cart 4 | 199 | 1.7 | 25.21 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
TB1702 | S3 | Infeed Station 10 | 199 | 6 | 26.92 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:22
TB1704 | S1 | Unload Gate 4 | 164 | 11.7 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:41 | 2026-04-11 08:53
TB1704 | S2 | Transport Cart 2 | 177 | 1.7 | 0.36 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:54 | 2026-04-11 08:56
TB1704 | S3 | Infeed Station 1 | 179 | 5 | 0.33 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:56 | 2026-04-11 09:01
TB1756 | S1 | Unload Gate 5 | 199 | 13.5 | 81 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:30
TB1756 | S2 | Transport Cart 7 | 199 | 1.7 | 94.54 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
TB1756 | S3 | Infeed Station 2 | 199 | 71 | 96.27 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 10:27
TB1758 | S1 | Unload Gate 4 | 199 | 11.5 | 204 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:27
TB1758 | S2 | Transport Cart 3 | 199 | 1.7 | 215.52 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
TB1758 | S3 | Infeed Station 1 | 194 | 5 | 222.23 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:11 | 2026-04-11 09:16
TB2031 | S1 | Unload Gate 2 | 71 | 11.5 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:08 | 2026-04-11 07:20
TB2031 | S2 | Transport Cart 1 | 83 | 1.8 | 0.24 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:20 | 2026-04-11 07:22
TB2031 | S3 | Infeed Station 1 | 85 | 9 | 0.23 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 07:22 | 2026-04-11 07:31
TB2614 | S1 | Unload Gate 1 | 174 | 11.1 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:51 | 2026-04-11 09:02
TB2614 | S2 | Transport Cart 10 | 186 | 1.7 | 0.37 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:03 | 2026-04-11 09:05
TB2614 | S3 | Infeed Station 10 | 188 | 5 | 0.35 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:05 | 2026-04-11 09:10
TK1941 | S1 | Unload Gate 9 | 199 | 12.2 | 6 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:28
TK1941 | S2 | Transport Cart 2 | 199 | 1.6 | 18.2 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:18
TK1941 | S3 | Infeed Station 8 | 199 | 8 | 19.8 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:16 | 2026-04-11 09:24
TP644 | S1 | Unload Gate 7 | 148 | 8.6 | 0.72 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:25 | 2026-04-11 08:34
TP644 | S2 | Transport Cart 1 | 158 | 1.6 | 0.27 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:35 | 2026-04-11 08:37
TP644 | S3 | Infeed Station 7 | 160 | 7.8 | 0.19 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:37 | 2026-04-11 08:45
TP646 | S1 | Unload Gate 3 | 189 | 9.6 | 45.16 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:06 | 2026-04-11 09:16
TP646 | S2 | Transport Cart 10 | 197 | 1.7 | 47.34 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:14 | 2026-04-11 09:16
TP646 | S3 | Infeed Station 4 | 193 | 5.8 | 53.06 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 09:10 | 2026-04-11 09:16
VY1334 | S1 | Unload Gate 1 | 53 | 5.9 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:50 | 2026-04-11 06:56
VY1334 | S2 | Transport Cart 6 | 59 | 1.7 | 0.37 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:56 | 2026-04-11 06:58
VY1334 | S3 | Infeed Station 4 | 61 | 2 | 0.27 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 06:58 | 2026-04-11 07:00
VY8984 | S1 | Unload Gate 1 | 164 | 4.7 | 0 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:41 | 2026-04-11 08:46
VY8984 | S2 | Transport Cart 1 | 169 | 1.7 | 0.19 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:46 | 2026-04-11 08:48
VY8984 | S3 | Infeed Station 6 | 171 | 2.1 | 0.11 | 2026-04-11 05:57 | 2026-04-11 08:48 | 2026-04-11 08:50